{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":24,"sheets":["附件1","2水利监理统计表 (排名)","统计表","C001","C003水利","C004","C005","C006","菜北水利","Y002、Y003","J001","J002-1","J002-2","J005-1","J005-2、J006-1","J007","J008","J009","J010-1、J010-2","J011","H001","H002","H004.H005","附件2"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,6],[19,0,19,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1："]
["引江济淮工程(工程）水利工程建设监理合同履行评价项目清单结果汇总表"]
["序号","组织评价单位","标段名称","招标人","监理单位","总分","等级"]
[1,"安徽省引江济淮集团有限公司","C001标工程建设监理","安徽省引江济淮工程有限责任公司","评价联合体牵头人安徽省大禹水利工程科技有限公司（不评价联合体成员安徽省中兴工程监理有限公司）",86.95,"良好"]
[2,"安徽省引江济淮集团有限公司","C004标工程建设监理\n","安徽省引江济淮工程有限责任公司","评价联合体牵头人武汉长科工程建设监理有限责任公司（不评价联合体成员武汉桥梁建筑工程监理有限公司）",81.67,"良好"]
[3,"安徽省引江济淮集团有限公司","C005标工程建设监理\n","安徽省引江济淮工程有限责任公司","评价联合体牵头人水利部丹江口水利枢纽管理局建设监理中心（不评价联合体成员合肥工大建设监理有限责任公司）",83.3,"良好"]
[4,"安徽省引江济淮集团有限公司","C006水利工程标工程建设监理\n","安徽省引江济淮工程有限责任公司","江苏科兴项目管理有限公司",90.85,"优秀"]
[5,"安徽省引江济淮集团有限公司","菜巢分水岭以北庐江境水利工程建设监理","安徽省引江济淮工程有限责任公司","黄河工程咨询监理有限责任公司",89,"良好"]
[6,"安徽省引江济淮集团有限公司","Y002、Y003标工程建设监理","安徽省引江济淮工程有限责任公司","中水淮河安徽恒信工程咨询有限公司",86.38,"良好"]
[7,"安徽省引江济淮集团有限公司","J002-2标工程建设监理","安徽省引江济淮工程有限责任公司","水利部丹江口水利枢纽管理局建设监理中心",84.89,"良好"]
[8,"安徽省引江济淮集团有限公司","J006-2标试验工程建设监理（试验工程2018年4月28日通过合同完工验收，不予评价）","安徽省引江济淮工程有限责任公司","安徽省水利水电工程建设监理中心"]
[9,"安徽省引江济淮集团有限公司","J005-1标工程建设监理","安徽省引江济淮工程有限责任公司","评价联合体牵头人安徽省水利水电工程建设监理中心（不评价联合体成员江苏华宁工程咨询有限公司）",90,"良好"]
[10,"安徽省引江济淮集团有限公司","J005-2.J006-1标工程建设监理","安徽省引江济淮工程有限责任公司","安徽省水利水电工程建设监理中心",91.43,"优秀"]
[11,"安徽省引江济淮集团有限公司","J007标工程建设监理","安徽省引江济淮工程有限责任公司","评价联合体牵头人河南明珠工程管理有限公司（不评价联合体成员福建省交通建设工程监理咨询有限公司）",89.39,"良好"]
[12,"安徽省引江济淮集团有限公司","J008标工程建设监理","安徽省引江济淮工程有限责任公司","评价联合体牵头人安徽省江河水利水电监理咨询有限公司（不评价联合体成员安徽省高等级公路监理有限公司）",87.88,"良好"]
[13,"安徽省引江济淮集团有限公司","J010-1、J010-2标工程建设监理","安徽省引江济淮工程有限责任公司","广东顺水工程建设监理有限公司",93.46,"优秀"]
[14,"安徽省引江济淮集团有限公司","J001标工程建设监理","安徽省引江济淮工程有限责任公司","中水淮河安徽恒信工程咨询有限公司",87.44,"良好"]
[15,"安徽省引江济淮集团有限公司","H002标工程建设监理（朱集站～龙德河段河道）","安徽省引江济淮工程有限责任公司","安徽省大禹水利工程科技有限公司",87.71,"良好"]
[16,"安徽省引江济淮集团有限公司","H004.H005标（亳州供水、阜阳供水、西淝河上段龙德～省界河段工程）工程建设监理","安徽省引江济淮工程有限责任公司","安徽省大禹水利工程科技有限公司",86.46,"良好"]
["备注：J006-2标试验工程于2018年4月28日通过合同完工验收，工程建设监理不予合同履行评价"]

{"sheet":"2水利监理统计表 (排名)","index":1,"n_rows":29,"n_cols":5,"rows_kept":29,"merged":[[1,0,1,4],[24,0,24,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["引江济淮工程(工程）水利工程建设监理合同2020年上半年度履约考核汇总表"]
["序号","合同名称","合同单位","考核得分","备注"]
[1,"J011水利工程建设监理","中水淮河规划设计研究有限公司",96.5]
[2,"J009水利工程标工程建设监理","上海宏波工程咨询管理有限公司",95]
[3,"C006水利工程标工程建设监理","江苏科兴项目管理有限公司",94]
[4,"J008标工程建设监理","联合体牵头人安徽省江河水利水电监理咨询有限公司",93]
[5,"菜巢分水岭以北庐江境水利工程建设监理","黄河工程咨询监理有限责任公司",91]
[6,"C005标工程建设监理","联合体牵头人水利部丹江口水利枢纽管理局建设监理中心",91]
[7,"J005-1标工程建设监理","联合体牵头人安徽省水利水电工程建设监理中心",91]
[8,"C003标工程建设监理","联合体牵头人上海宏波工程咨询管理有限公司",91]
[9,"J005-2.J006-1标工程建设监理","安徽省水利水电工程建设监理中心",90]
[10,"J001标工程建设监理","中水淮河安徽恒信工程咨询有限公司",89]
[11,"C004标工程建设监理","联合体牵头人武汉长科工程建设监理有限责任公司",87]
[12,"J002-2标工程建设监理","水利部丹江口水利枢纽管理局建设监理中心",86]
[13,"J010-1、J010-2标工程建设监理","广东顺水工程建设监理有限公司",86]
[14,"H001标工程建设监理","上海宏波工程咨询管理有限公司",85]
[15,"H002标工程建设监理（朱集站～龙德河段河道）","安徽省大禹水利工程科技有限公司",84]
[16,"Y002、Y003标工程建设监理","中水淮河安徽恒信工程咨询有限公司",84]
[17,"J007标工程建设监理","联合体牵头人河南明珠工程管理有限公司",84]
[18,"C001标工程建设监理","联合体牵头人安徽省大禹水利工程科技有限公司",81]
[19,"H004.H005标（亳州供水、阜阳供水、西淝河上段龙德～省界河段工程）工程建设监理","安徽省大禹水利工程科技有限公司",80]
[20,"J002-1标工程建设监理","湖南水利水电工程监理承包总公司",79]
[21,"J006-2标试验工程建设监理（试验工程2018年4月28日通过合同完工验收，不予评价）","安徽省水利水电工程建设监理中心"]
[]
[21,"引江济淮工程（安徽段）江淮沟通段J002-3标工程建设监理"]
[22,"引江济淮工程（安徽段）江淮沟通段J007标工程建设监理","福建省交通建设工程监理咨询有限公司（联合体成员）"]
[23,"引江济淮工程（安徽段）江淮沟通段J008标工程建设监理","安徽省高等级公路工程监理有限公司"]
[24]

{"sheet":"统计表","index":2,"n_rows":29,"n_cols":16,"rows_kept":29,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,15],[24,0,24,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1："]
["引江济淮工程(工程）水利工程建设监理合同2020年上半年度履约考核汇总表"]
["序号","组织评价单位","标段名称","招标人","监理单位","总分","等级","人员到位","质量控制情况","进度控制情况","安全控制及文明施工监督情况","投资控制及合同管理情况","监理行为","打分汇总","等级","备注"]
[1,"安徽省引江济淮集团有限公司","C001标工程建设监理","安徽省引江济淮工程有限责任公司","评价联合体牵头人安徽省大禹水利工程科技有限公司（不评价联合体成员安徽省中兴工程监理有限公司）",86.95,"良好",10,18,7,18,8,20,81,"良好"]
[2,null,"引江济巢段菜巢线C003标工程建设监理",null,"上海宏波工程咨询管理有限公司、上海市市政工程管理咨询有限公司",null,null,18,15,10,19,9,20,91,"优秀"]
[3,"安徽省引江济淮集团有限公司","C004标工程建设监理\n","安徽省引江济淮工程有限责任公司","评价联合体牵头人武汉长科工程建设监理有限责任公司（不评价联合体成员武汉桥梁建筑工程监理有限公司）",81.67,"良好",20,15,8,16,8,20,87,"良好"]
[4,"安徽省引江济淮集团有限公司","C005标工程建设监理\n","安徽省引江济淮工程有限责任公司","评价联合体牵头人水利部丹江口水利枢纽管理局建设监理中心（不评价联合体成员合肥工大建设监理有限责任公司）",83.3,"良好",20,15,10,18,8,20,91,"优秀"]
[5,"安徽省引江济淮集团有限公司","C006水利工程标工程建设监理\n","安徽省引江济淮工程有限责任公司","江苏科兴项目管理有限公司",90.85,"优秀",20,17,9,18,10,20,94,"优秀"]
[6,"安徽省引江济淮集团有限公司","菜巢分水岭以北庐江境水利工程建设监理","安徽省引江济淮工程有限责任公司","黄河工程咨询监理有限责任公司",89,"良好",19,17,10,15,10,20,91,"优秀"]
[7,"安徽省引江济淮集团有限公司","Y002、Y003标工程建设监理","安徽省引江济淮工程有限责任公司","中水淮河安徽恒信工程咨询有限公司",86.38,"良好",19,10,10,17,8,20,84,"良好"]
[8,"安徽省引江济淮集团有限公司","J001标工程建设监理","安徽省引江济淮工程有限责任公司","中水淮河安徽恒信工程咨询有限公司",87.44,"良好",15,17,10,17,10,20,89,"优秀"]
[9,null,"江淮沟通段J002-1标工程建设监理",null,"湖南水利水电工程监理承包总公司",null,null,10,14,9,16,10,20,79,"良好"]
[10,"安徽省引江济淮集团有限公司","J002-2标工程建设监理","安徽省引江济淮工程有限责任公司","水利部丹江口水利枢纽管理局建设监理中心",84.89,"良好",20,12,9,17,8,20,86,"良好"]
[11,"安徽省引江济淮集团有限公司","J005-1标工程建设监理","安徽省引江济淮工程有限责任公司","评价联合体牵头人安徽省水利水电工程建设监理中心（不评价联合体成员江苏华宁工程咨询有限公司）",90,"良好",20,18,8,17,8,20,91,"优秀"]
[12,"安徽省引江济淮集团有限公司","J005-2.J006-1标工程建设监理","安徽省引江济淮工程有限责任公司","安徽省水利水电工程建设监理中心",91.43,"优秀",20,16,8,18,8,20,90,"优秀"]
[13,"安徽省引江济淮集团有限公司","J007标工程建设监理","安徽省引江济淮工程有限责任公司","评价联合体牵头人河南明珠工程管理有限公司（不评价联合体成员福建省交通建设工程监理咨询有限公司）",89.39,"良好",11,19,8,18,8,20,84,"良好"]
[14,"安徽省引江济淮集团有限公司","J008标工程建设监理","安徽省引江济淮工程有限责任公司","评价联合体牵头人安徽省江河水利水电监理咨询有限公司（不评价联合体成员安徽省高等级公路监理有限公司）",87.88,"良好",20,18,8,19,8,20,93,"优秀"]
[15,null,"江淮沟通段J009水利工程标工程建设监理",null,"上海宏波工程咨询管理有限公司",null,null,19,18,10,19,9,20,95,"优秀"]
[16,"安徽省引江济淮集团有限公司","J010-1、J010-2标工程建设监理","安徽省引江济淮工程有限责任公司","广东顺水工程建设监理有限公司",93.46,"优秀",16,19,7,18,6,20,86,"良好"]
[17,null,"江淮沟通段J011水利工程建设监理",null,"中水淮河规划设计研究有限公司",null,null,20,19.5,10,17,10,20,96.5,"优秀"]
[18,null,"江水北送段H001标工程建设监理",null,"上海宏波工程咨询管理有限公司",null,null,16,16,5,19,9,20,85,"良好"]
[19,"安徽省引江济淮集团有限公司","H002标工程建设监理（朱集站～龙德河段河道）","安徽省引江济淮工程有限责任公司","安徽省大禹水利工程科技有限公司",87.71,"良好",17,15,6,17,9,20,84,"良好"]
[20,"安徽省引江济淮集团有限公司","H004.H005标（亳州供水、阜阳供水、西淝河上段龙德～省界河段工程）工程建设监理","安徽省引江济淮工程有限责任公司","安徽省大禹水利工程科技有限公司",86.46,"良好",8,16,10,18,8,20,80,"良好"]
[21,"安徽省引江济淮集团有限公司","J006-2标试验工程建设监理（试验工程2018年4月28日通过合同完工验收，不予评价）","安徽省引江济淮工程有限责任公司","安徽省水利水电工程建设监理中心",{"$nulls":8},0]
["备注：J006-2标试验工程于2018年4月28日通过合同完工验收，工程建设监理不予合同履行评价"]
[21,null,"引江济淮工程（安徽段）江淮沟通段J002-3标工程建设监理",{"$nulls":10},0]
[22,null,"引江济淮工程（安徽段）江淮沟通段J007标工程建设监理",null,"福建省交通建设工程监理咨询有限公司（联合体成员）",{"$nulls":8},0]
[23,null,"引江济淮工程（安徽段）江淮沟通段J008标工程建设监理",null,"安徽省高等级公路工程监理有限公司",{"$nulls":8},0]
[24]

{"sheet":"C001","index":3,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"hidden":true,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,2,5],[4,0,4,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"附件2："]
["监理合同履行评价评分表"]
["合同名称：引江济淮工程（安徽段）引江济巢段菜巢线C001标工程建设监理 \n合同单位：评价联合体牵头人安徽省大禹水利工程科技有限公司（不评价联合体成员安徽省中兴工程监理有限公司）"]
["序号","评价指标","参考标准","标准分","建管处一、二季度打分最低项统计","建管处扣分依据","集团公司半年度打分","集团公司扣分依据","打分部门"]
["得分合计",null,null,100,92,null,81]
[1,"人员到位情况","总监理工程师、现场执行监理工程师未按投标承诺或合同约定到位的，直接扣20分；\n监理工程师、监理员等未按投标承诺或合同约定到位的，分别按2分/人、1分/人扣分，最多扣10分。",20,16,null,10,"合同计量工程师黄忠赤未到岗；多名管理人员出勤严重不足、无请销假记录或审批备案不全。现场投标人员到岗履约比例低，不足30%","合同管理部"]
[2,"质量控制情况","监理项目发生质量事故的，扣5分；\n因监理单位原因造成工程质量事故的，直接扣20分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人技术措施方案的审查情况，扣0~10分；\n根据各类检测、旁站监理情况，扣0~5分；\n根据质量评定、验收程序等方面情况，扣0~5分。",20,18,null,18,"该标段未发生质量事故，监理单位对承包人技术措施方案审查及时，能够建立合同开展检测、旁站及验收工作，但施工单位质量评定不及时，监理须加强督促。","质量安全管理部"]
[3,"进度控制情况","因监理单位原因造成工程实际实施工期超过合同工期或工程交工日期延误的，直接扣10分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人进度保障措施方案的审查情况，扣0~5分；\n根据监理单位对工程进度的督促请款，扣0~5分。",10,10,null,7,"与实施性施工组织设计比，进度滞后约1年","建设管理部"]
[4,"安全控制及文明施工监督情况","所监理项目发生安全生产事故的，直接扣20分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人安全技术、文明施工措施（方案）审查情况，扣0~10分；\n根据事故处理、应急预案、现场管理等方面情况，扣0~10分。",20,18,null,18,null,"质量安全管理部"]
[5,"投资控制及合同管理情况","因监理单位原因造成承包人索赔或合同项目投资突破合同价的，直接扣10分；\n根据计量控制、支付控制情况，扣0~5分；；\n根据变更处理、索赔处理到位情况，扣0~5分。",10,10,null,8,"设计变更办理滞后，监督督促作用发挥不明显","建设管理部"]
[6,"监理行为","廉政合同履行情况，是否发现有商业贿赂和吃拿卡要等行为。",20,20,null,20,null,"建管处"]

{"sheet":"C003水利","index":4,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"hidden":true,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,2,5],[4,0,4,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"附件2："]
["监理合同履行评价评分表"]
["合同名称：引江济淮工程（安徽段）引江济巢段菜巢线C003标工程建设监理 \n合同单位：评价联合体牵头人上海宏波工程咨询管理有限公司（不评价联合体成员上海市市政工程管理咨询有限公司）"]
["序号","评价指标","参考标准","标准分","建管处一、二季度打分最低项统计","建管处扣分依据","集团公司半年度打分","集团公司扣分依据","打分部门"]
["得分合计",null,null,100,92,null,91]
[1,"人员到位情况","总监理工程师、现场执行监理工程师未按投标承诺或合同约定到位的，直接扣20分；\n监理工程师、监理员等未按投标承诺或合同约定到位的，分别按2分/人、1分/人扣分，最多扣10分。",20,20,null,18,"水土保持专业监理工程师未到位，考勤存在雷同","合同管理部"]
[2,"质量控制情况","监理项目发生质量事故的，扣5分；\n因监理单位原因造成工程质量事故的，直接扣20分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人技术措施方案的审查情况，扣0~10分；\n根据各类检测、旁站监理情况，扣0~5分；\n根据质量评定、验收程序等方面情况，扣0~5分。",20,15,null,15,"该标段未发生质量事故，监理单位对承包人技术措施方案审查及时，能够建立合同开展检测、旁站及验收工作，但施工单位质量评定不及时，监理须加强督促。施工标段质量管理效果能满足设计和规范要求，但部分实体工程外观存在缺陷。","质量安全管理部"]
[3,"进度控制情况","因监理单位原因造成工程实际实施工期超过合同工期或工程交工日期延误的，直接扣10分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人进度保障措施方案的审查情况，扣0~5分；\n根据监理单位对工程进度的督促请款，扣0~5分。",10,10,null,10,null,"建设管理部"]
[4,"安全控制及文明施工监督情况","所监理项目发生安全生产事故的，直接扣20分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人安全技术、文明施工措施（方案）审查情况，扣0~10分；\n根据事故处理、应急预案、现场管理等方面情况，扣0~10分。",20,18,null,19,null,"质量安全管理部"]
[5,"投资控制及合同管理情况","因监理单位原因造成承包人索赔或合同项目投资突破合同价的，直接扣10分；\n根据计量控制、支付控制情况，扣0~5分；；\n根据变更处理、索赔处理到位情况，扣0~5分。",10,9,null,9,null,"建设管理部"]
[6,"监理行为","廉政合同履行情况，是否发现有商业贿赂和吃拿卡要等行为。",20,20,null,20,null,"建管处"]

{"sheet":"C004","index":5,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"hidden":true,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,2,5],[4,0,4,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"附件2："]
["监理合同履行评价评分表"]
["合同名称：引江济淮工程（安徽段）引江济巢段菜巢线C004标工程建设监理   \n合同单位：评价联合体牵头人武汉长科工程建设监理有限责任公司（不评价联合体成员武汉桥梁建筑工程监理有限公司）"]
["序号","评价指标","参考标准","标准分","建管处一、二季度打分最低项统计","建管处扣分依据","集团公司半年度打分","集团公司扣分依据","打分部门"]
["得分合计",null,null,100,92,null,87]
[1,"人员到位情况","总监理工程师、现场执行监理工程师未按投标承诺或合同约定到位的，直接扣20分；\n监理工程师、监理员等未按投标承诺或合同约定到位的，分别按2分/人、1分/人扣分，最多扣10分。",20,20,null,20,null,"合同管理部"]
[2,"质量控制情况","监理项目发生质量事故的，扣5分；\n因监理单位原因造成工程质量事故的，直接扣20分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人技术措施方案的审查情况，扣0~10分；\n根据各类检测、旁站监理情况，扣0~5分；\n根据质量评定、验收程序等方面情况，扣0~5分。",20,15,null,15,"该标段未发生质量事故，监理单位对承包人技术措施方案审查较及时，能够建立合同开展检测、旁站及验收工作，但施工单位质量评定不及时，监理须加强督促。施工单位检查中发现该标段存在堤防填筑、钢筋制安、混凝土浇筑质量问题。","质量安全管理部"]
[3,"进度控制情况","因监理单位原因造成工程实际实施工期超过合同工期或工程交工日期延误的，直接扣10分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人进度保障措施方案的审查情况，扣0~5分；\n根据监理单位对工程进度的督促请款，扣0~5分。",10,10,null,8,"上半年施工单位投资完成率84%，完成比例偏低","建设管理部"]
[4,"安全控制及文明施工监督情况","所监理项目发生安全生产事故的，直接扣20分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人安全技术、文明施工措施（方案）审查情况，扣0~10分；\n根据事故处理、应急预案、现场管理等方面情况，扣0~10分。",20,17,null,16,null,"质量安全管理部"]
[5,"投资控制及合同管理情况","因监理单位原因造成承包人索赔或合同项目投资突破合同价的，直接扣10分；\n根据计量控制、支付控制情况，扣0~5分；；\n根据变更处理、索赔处理到位情况，扣0~5分。",10,10,null,8,"设计变更办理不及时，监督督促作用发挥不明显","建设管理部"]
[6,"监理行为","廉政合同履行情况，是否发现有商业贿赂和吃拿卡要等行为。",20,20,null,20,null,"建管处"]

{"sheet":"C005","index":6,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"hidden":true,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,2,5],[4,0,4,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"附件2："]
["监理合同履行评价评分表"]
["合同名称：引江济淮工程（安徽段）引江济巢段菜巢线C005标工程建设监理     \n合同单位：评价联合体牵头人水利部丹江口水利枢纽管理局建设监理中心（不评价联合体成员合肥工大建设监理有限责任公司）"]
["序号","评价指标","参考标准","标准分","建管处一、二季度打分最低项统计","建管处扣分依据","集团公司半年度打分","集团公司扣分依据","打分部门"]
["得分合计",null,null,100,91,null,91]
[1,"人员到位情况","总监理工程师、现场执行监理工程师未按投标承诺或合同约定到位的，直接扣20分；\n监理工程师、监理员等未按投标承诺或合同约定到位的，分别按2分/人、1分/人扣分，最多扣10分。",20,20,null,20,null,"合同管理部"]
[2,"质量控制情况","监理项目发生质量事故的，扣5分；\n因监理单位原因造成工程质量事故的，直接扣20分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人技术措施方案的审查情况，扣0~10分；\n根据各类检测、旁站监理情况，扣0~5分；\n根据质量评定、验收程序等方面情况，扣0~5分。",20,15,null,15,"该标段未发生质量事故，监理单位对承包人技术措施方案审查较及时，能够建立合同开展检测、旁站及验收工作，但施工单位质量评定不及时，监理须加强督促。检查中发现施工单位存在钢筋制安、混凝土浇筑质量问题。","质量安全管理部"]
[3,"进度控制情况","因监理单位原因造成工程实际实施工期超过合同工期或工程交工日期延误的，直接扣10分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人进度保障措施方案的审查情况，扣0~5分；\n根据监理单位对工程进度的督促请款，扣0~5分。",10,10,null,10,null,"建设管理部"]
[4,"安全控制及文明施工监督情况","所监理项目发生安全生产事故的，直接扣20分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人安全技术、文明施工措施（方案）审查情况，扣0~10分；\n根据事故处理、应急预案、现场管理等方面情况，扣0~10分。",20,18,null,18,null,"质量安全管理部"]
[5,"投资控制及合同管理情况","因监理单位原因造成承包人索赔或合同项目投资突破合同价的，直接扣10分；\n根据计量控制、支付控制情况，扣0~5分；；\n根据变更处理、索赔处理到位情况，扣0~5分。",10,8,null,8,null,"建设管理部"]
[6,"监理行为","廉政合同履行情况，是否发现有商业贿赂和吃拿卡要等行为。",20,20,null,20,null,"建管处"]

{"sheet":"C006","index":7,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"hidden":true,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,2,5],[4,0,4,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"附件2："]
["监理合同履行评价评分表"]
["合同名称：引江济淮工程（安徽段）引江济巢段菜巢线C006标工程建设监理   \n合同单位：江苏科兴项目管理有限公司"]
["序号","评价指标","参考标准","标准分","建管处一、二季度打分最低项统计","建管处扣分依据","集团公司半年度打分","集团公司扣分依据","打分部门"]
["得分合计",null,null,100,94,null,94]
[1,"人员到位情况","总监理工程师、现场执行监理工程师未按投标承诺或合同约定到位的，直接扣20分；\n监理工程师、监理员等未按投标承诺或合同约定到位的，分别按2分/人、1分/人扣分，最多扣10分。",20,20,null,20,null,"合同管理部"]
[2,"质量控制情况","监理项目发生质量事故的，扣5分；\n因监理单位原因造成工程质量事故的，直接扣20分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人技术措施方案的审查情况，扣0~10分；\n根据各类检测、旁站监理情况，扣0~5分；\n根据质量评定、验收程序等方面情况，扣0~5分。",20,19,null,17,"该标段未发生质量事故，监理单位对承包人技术措施方案审查较及时，能够建立合同开展检测、旁站及验收工作，但施工单位质量评定不及时，监理须加强督促。检查中发现施工单位存在钢筋制安、混凝土浇筑质量问题。","质量安全管理部"]
[3,"进度控制情况","因监理单位原因造成工程实际实施工期超过合同工期或工程交工日期延误的，直接扣10分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人进度保障措施方案的审查情况，扣0~5分；\n根据监理单位对工程进度的督促请款，扣0~5分。",10,9,null,9,null,"建设管理部"]
[4,"安全控制及文明施工监督情况","所监理项目发生安全生产事故的，直接扣20分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人安全技术、文明施工措施（方案）审查情况，扣0~10分；\n根据事故处理、应急预案、现场管理等方面情况，扣0~10分。",20,16,null,18,null,"质量安全管理部"]
[5,"投资控制及合同管理情况","因监理单位原因造成承包人索赔或合同项目投资突破合同价的，直接扣10分；\n根据计量控制、支付控制情况，扣0~5分；；\n根据变更处理、索赔处理到位情况，扣0~5分。",10,10,null,10,null,"建设管理部"]
[6,"监理行为","廉政合同履行情况，是否发现有商业贿赂和吃拿卡要等行为。",20,20,null,20,null,"建管处"]

{"sheet":"菜北水利","index":8,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"hidden":true,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,2,5],[4,0,4,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"附件2："]
["监理合同履行评价评分表"]
["合同名称：引江济淮工程（安徽段）菜巢分水岭以北庐江境水利工程建设监理   \n合同单位：黄河工程咨询监理有限责任公司"]
["序号","评价指标","参考标准","标准分","建管处一、二季度打分最低项统计","建管处扣分依据","集团公司半年度打分","集团公司扣分依据","打分部门"]
["得分合计",null,null,100,87.5,null,91]
[1,"人员到位情况","总监理工程师、现场执行监理工程师未按投标承诺或合同约定到位的，直接扣20分；\n监理工程师、监理员等未按投标承诺或合同约定到位的，分别按2分/人、1分/人扣分，最多扣10分。",20,18,null,19,"抽查中刘焕强缺勤无情况说明或请假手续","合同管理部"]
[2,"质量控制情况","监理项目发生质量事故的，扣5分；\n因监理单位原因造成工程质量事故的，直接扣20分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人技术措施方案的审查情况，扣0~10分；\n根据各类检测、旁站监理情况，扣0~5分；\n根据质量评定、验收程序等方面情况，扣0~5分。",20,17.5,null,17,"该标段未发生质量事故，监理单位对承包人技术措施方案审查较及时，能够建立合同开展检测、旁站及验收工作，但施工单位质量评定不及时，监理须加强督促。检查中发现施工单位存在钢筋制安、混凝土浇筑质量问题，监理单位应加强管理。","质量安全管理部"]
[3,"进度控制情况","因监理单位原因造成工程实际实施工期超过合同工期或工程交工日期延误的，直接扣10分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人进度保障措施方案的审查情况，扣0~5分；\n根据监理单位对工程进度的督促请款，扣0~5分。",10,10,null,10,null,"建设管理部"]
[4,"安全控制及文明施工监督情况","所监理项目发生安全生产事故的，直接扣20分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人安全技术、文明施工措施（方案）审查情况，扣0~10分；\n根据事故处理、应急预案、现场管理等方面情况，扣0~10分。",20,12,null,15,null,"质量安全管理部"]
[5,"投资控制及合同管理情况","因监理单位原因造成承包人索赔或合同项目投资突破合同价的，直接扣10分；\n根据计量控制、支付控制情况，扣0~5分；；\n根据变更处理、索赔处理到位情况，扣0~5分。",10,10,null,10,null,"建设管理部"]
[6,"监理行为","廉政合同履行情况，是否发现有商业贿赂和吃拿卡要等行为。",20,20,null,20,null,"建管处"]

{"sheet":"Y002、Y003","index":9,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"hidden":true,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,2,5],[4,0,4,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"附件2："]
["监理合同履行评价评分表"]
["合同名称： 引江济淮工程（安徽段）引江济巢段小合分线Y002、Y003工程建设监理\n合同单位：中水淮河安徽恒信工程咨询有限公司"]
["序号","评价指标","参考标准","标准分","建管处一、二季度打分最低项统计","建管处扣分依据","集团公司半年度打分","集团公司扣分依据","打分部门"]
["得分合计",null,null,100,70,null,84]
[1,"人员到位情况","总监理工程师、现场执行监理工程师未按投标承诺或合同约定到位的，直接扣20分；\n监理工程师、监理员等未按投标承诺或合同约定到位的，分别按2分/人、1分/人扣分，最多扣10分。",20,10,null,19,"4月1人未到岗，已办理请假手续，5月到岗，\n2、4月部分人员考勤记录雷同。对Y002施工单位人员到岗监管不力。","合同管理部"]
[2,"质量控制情况","监理项目发生质量事故的，扣5分；\n因监理单位原因造成工程质量事故的，直接扣20分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人技术措施方案的审查情况，扣0~10分；\n根据各类检测、旁站监理情况，扣0~5分；\n根据质量评定、验收程序等方面情况，扣0~5分。",20,10,null,10,"该标段未发生质量事故，监理单位对承包人技术措施方案审查较及时，能够建立合同开展检测、旁站及验收工作，但施工单位质量评定不及时，监理须加强督促。检查中发现施工单位存在钢筋制安、混凝土浇筑等质量问题，监理单位应加强管理。\n上半年Y002标橡胶止水发现严重质量问题。","质量安全管理部"]
[3,"进度控制情况","因监理单位原因造成工程实际实施工期超过合同工期或工程交工日期延误的，直接扣10分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人进度保障措施方案的审查情况，扣0~5分；\n根据监理单位对工程进度的督促请款，扣0~5分。",10,10,null,10,null,"建设管理部"]
[4,"安全控制及文明施工监督情况","所监理项目发生安全生产事故的，直接扣20分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人安全技术、文明施工措施（方案）审查情况，扣0~10分；\n根据事故处理、应急预案、现场管理等方面情况，扣0~10分。",20,12,null,17,null,"质量安全管理部"]
[5,"投资控制及合同管理情况","因监理单位原因造成承包人索赔或合同项目投资突破合同价的，直接扣10分；\n根据计量控制、支付控制情况，扣0~5分；；\n根据变更处理、索赔处理到位情况，扣0~5分。",10,8,null,8,null,"建设管理部"]
[6,"监理行为","廉政合同履行情况，是否发现有商业贿赂和吃拿卡要等行为。",20,20,null,20,null,"建管处"]

{"sheet":"J001","index":10,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"hidden":true,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,2,5],[4,0,4,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"附件2："]
["监理合同履行评价评分表"]
["合同名称：引江济淮工程（安徽段）江淮沟通段J001标工程建设监理（派河口泵站枢纽）\n合同单位：中水淮河安徽恒信工程咨询有限公司"]
["序号","评价指标","参考标准","标准分","建管处一、二季度打分最低项统计","建管处扣分依据","集团公司半年度打分","集团公司扣分依据","打分部门"]
["得分合计",null,null,100,89,null,89]
[1,"人员到位情况","总监理工程师、现场执行监理工程师未按投标承诺或合同约定到位的，直接扣20分；\n监理工程师、监理员等未按投标承诺或合同约定到位的，分别按2分/人、1分/人扣分，最多扣10分。",20,16,null,15,"3月多人打卡记录缺，解释为疫情影响避免交叉感染未打卡，但未见向建管处报备手续；4月2人缺勤有请假记录，签字手续不全、未销假；对J001-2标人员出勤监督不力。","合同管理部"]
[2,"质量控制情况","监理项目发生质量事故的，扣5分；\n因监理单位原因造成工程质量事故的，直接扣20分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人技术措施方案的审查情况，扣0~10分；\n根据各类检测、旁站监理情况，扣0~5分；\n根据质量评定、验收程序等方面情况，扣0~5分。",20,17,null,17,"该标段未发生质量事故，监理单位对承包人技术措施方案审查较及时，能够建立合同开展检测、旁站及验收工作，但施工单位质量评定不及时，监理须加强督促。检查中发现施工单位存在钢筋制安、混凝土浇筑等质量问题，监理单位应加强管理。","质量安全管理部"]
[3,"进度控制情况","因监理单位原因造成工程实际实施工期超过合同工期或工程交工日期延误的，直接扣10分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人进度保障措施方案的审查情况，扣0~5分；\n根据监理单位对工程进度的督促请款，扣0~5分。",10,10,null,10,null,"建设管理部"]
[4,"安全控制及文明施工监督情况","所监理项目发生安全生产事故的，直接扣20分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人安全技术、文明施工措施（方案）审查情况，扣0~10分；\n根据事故处理、应急预案、现场管理等方面情况，扣0~10分。",20,16,null,17,null,"质量安全管理部"]
[5,"投资控制及合同管理情况","因监理单位原因造成承包人索赔或合同项目投资突破合同价的，直接扣10分；\n根据计量控制、支付控制情况，扣0~5分；；\n根据变更处理、索赔处理到位情况，扣0~5分。",10,10,null,10,null,"建设管理部"]
[6,"监理行为","廉政合同履行情况，是否发现有商业贿赂和吃拿卡要等行为。",20,20,null,20,null,"建管处"]

{"sheet":"J002-1","index":11,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"hidden":true,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,2,5],[4,0,4,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"附件2："]
["监理合同履行评价评分表"]
["合同名称：引江济淮工程（安徽段）江淮沟通段J002-1标工程建设监理\n合同单位：湖南水利水电工程监理承包总公司"]
["序号","评价指标","参考标准","标准分","建管处一、二季度打分最低项统计","建管处扣分依据","集团公司半年度打分","集团公司扣分依据","打分部门"]
["得分合计",null,null,100,81,null,79]
[1,"人员到位情况","总监理工程师、现场执行监理工程师未按投标承诺或合同约定到位的，直接扣20分；\n监理工程师、监理员等未按投标承诺或合同约定到位的，分别按2分/人、1分/人扣分，最多扣10分。",20,16,null,10,"3月投标人员存在4人缺勤，4月副总监夏海彦缺勤8日；3、4月另有3人应进场未进场或无考勤记录；\n2.安全员陈小伟请假手续不完备；江韬、吴明俊变更未履行手续；对承包人应到岗投标施工员、检测员、安全员等未监督到岗；","合同管理部"]
[2,"质量控制情况","监理项目发生质量事故的，扣5分；\n因监理单位原因造成工程质量事故的，直接扣20分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人技术措施方案的审查情况，扣0~10分；\n根据各类检测、旁站监理情况，扣0~5分；\n根据质量评定、验收程序等方面情况，扣0~5分。",20,14,null,14,"该标段未发生质量事故，监理单位对承包人技术措施方案审查较及时，能够建立合同开展检测、旁站及验收工作，但施工单位质量评定不及时，监理须加强督促。检查中发现施工单位存在堤防填筑、钢筋制安、混凝土浇筑、止水安装等质量问题，监理单位应加强管理。","质量安全管理部"]
[3,"进度控制情况","因监理单位原因造成工程实际实施工期超过合同工期或工程交工日期延误的，直接扣10分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人进度保障措施方案的审查情况，扣0~5分；\n根据监理单位对工程进度的督促请款，扣0~5分。",10,9,null,9,null,"建设管理部"]
[4,"安全控制及文明施工监督情况","所监理项目发生安全生产事故的，直接扣20分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人安全技术、文明施工措施（方案）审查情况，扣0~10分；\n根据事故处理、应急预案、现场管理等方面情况，扣0~10分。",20,12,null,16,null,"质量安全管理部"]
[5,"投资控制及合同管理情况","因监理单位原因造成承包人索赔或合同项目投资突破合同价的，直接扣10分；\n根据计量控制、支付控制情况，扣0~5分；；\n根据变更处理、索赔处理到位情况，扣0~5分。",10,10,null,10,null,"建设管理部"]
[6,"监理行为","廉政合同履行情况，是否发现有商业贿赂和吃拿卡要等行为。",20,20,null,20,null,"建管处"]

{"sheet":"J002-2","index":12,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"hidden":true,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,2,5],[4,0,4,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"附件2："]
["监理合同履行评价评分表"]
["合同名称：引江济淮工程（安徽段）江淮沟通段J002-2标工程建设监理 \n合同单位：水利部丹江口水利枢纽管理局建设监理中心"]
["序号","评价指标","参考标准","标准分","建管处一、二季度打分最低项统计","建管处扣分依据","集团公司半年度打分","集团公司扣分依据","打分部门"]
["得分合计",null,null,100,80,null,86]
[1,"人员到位情况","总监理工程师、现场执行监理工程师未按投标承诺或合同约定到位的，直接扣20分；\n监理工程师、监理员等未按投标承诺或合同约定到位的，分别按2分/人、1分/人扣分，最多扣10分。",20,17,null,20,null,"合同管理部"]
[2,"质量控制情况","监理项目发生质量事故的，扣5分；\n因监理单位原因造成工程质量事故的，直接扣20分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人技术措施方案的审查情况，扣0~10分；\n根据各类检测、旁站监理情况，扣0~5分；\n根据质量评定、验收程序等方面情况，扣0~5分。",20,12,null,12,"该标段未发生质量事故，监理单位对承包人技术措施方案审查较及时，能够建立合同开展检测、旁站及验收工作，但施工单位质量评定不及时，监理须加强督促。检查中发现施工单位存在堤防填筑、钢筋制安、混凝土浇筑、止水安装等质量问题，监理单位应加强管理。","质量安全管理部"]
[3,"进度控制情况","因监理单位原因造成工程实际实施工期超过合同工期或工程交工日期延误的，直接扣10分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人进度保障措施方案的审查情况，扣0~5分；\n根据监理单位对工程进度的督促请款，扣0~5分。",10,9,null,9,null,"建设管理部"]
[4,"安全控制及文明施工监督情况","所监理项目发生安全生产事故的，直接扣20分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人安全技术、文明施工措施（方案）审查情况，扣0~10分；\n根据事故处理、应急预案、现场管理等方面情况，扣0~10分。",20,14,null,17,null,"质量安全管理部"]
[5,"投资控制及合同管理情况","因监理单位原因造成承包人索赔或合同项目投资突破合同价的，直接扣10分；\n根据计量控制、支付控制情况，扣0~5分；；\n根据变更处理、索赔处理到位情况，扣0~5分。",10,8,null,8,null,"建设管理部"]
[6,"监理行为","廉政合同履行情况，是否发现有商业贿赂和吃拿卡要等行为。",20,20,null,20,null,"建管处"]

{"sheet":"J005-1","index":13,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"hidden":true,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,2,5],[4,0,4,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"附件2："]
["监理合同履行评价评分表"]
["合同名称： 引江济淮工程（安徽段）江淮沟通段J005-1标工程建设监理\n合同单位：评价联合体牵头人安徽省水利水电工程建设监理中心（不评价联合体成员江苏华宁工程咨询有限公司）"]
["序号","评价指标","参考标准","标准分","建管处一、二季度打分最低项统计","建管处扣分依据","集团公司半年度打分","集团公司扣分依据","打分部门"]
["得分合计",null,null,100,94,null,91]
[1,"人员到位情况","总监理工程师、现场执行监理工程师未按投标承诺或合同约定到位的，直接扣20分；\n监理工程师、监理员等未按投标承诺或合同约定到位的，分别按2分/人、1分/人扣分，最多扣10分。",20,20,null,20,null,"合同管理部"]
[2,"质量控制情况","监理项目发生质量事故的，扣5分；\n因监理单位原因造成工程质量事故的，直接扣20分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人技术措施方案的审查情况，扣0~10分；\n根据各类检测、旁站监理情况，扣0~5分；\n根据质量评定、验收程序等方面情况，扣0~5分。",20,18,null,18,"该标段未发生质量事故，监理单位对承包人技术措施方案审查较及时，能够建立合同开展检测、旁站及验收工作，但施工单位质量评定不及时，监理须加强督促。检查中发现施工单位存在钢筋制安、混凝土浇筑等质量问题，监理单位应加强管理。","质量安全管理部"]
[3,"进度控制情况","因监理单位原因造成工程实际实施工期超过合同工期或工程交工日期延误的，直接扣10分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人进度保障措施方案的审查情况，扣0~5分；\n根据监理单位对工程进度的督促请款，扣0~5分。",10,8,null,8,null,"建设管理部"]
[4,"安全控制及文明施工监督情况","所监理项目发生安全生产事故的，直接扣20分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人安全技术、文明施工措施（方案）审查情况，扣0~10分；\n根据事故处理、应急预案、现场管理等方面情况，扣0~10分。",20,20,null,17,null,"质量安全管理部"]
[5,"投资控制及合同管理情况","因监理单位原因造成承包人索赔或合同项目投资突破合同价的，直接扣10分；\n根据计量控制、支付控制情况，扣0~5分；；\n根据变更处理、索赔处理到位情况，扣0~5分。",10,8,null,8,null,"建设管理部"]
[6,"监理行为","廉政合同履行情况，是否发现有商业贿赂和吃拿卡要等行为。",20,20,null,20,null,"建管处"]

{"sheet":"J005-2、J006-1","index":14,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"hidden":true,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,2,5],[4,0,4,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"附件2："]
["监理合同履行评价评分表"]
["合同名称：引江济淮工程（安徽段）江淮沟通段J005-2、J006-1标工程建设监理\n合同单位：安徽省水利水电工程建设监理中心"]
["序号","评价指标","参考标准","标准分","建管处一、二季度打分最低项统计","建管处扣分依据","集团公司半年度打分","集团公司扣分依据","打分部门"]
["得分合计",null,null,100,90,null,90]
[1,"人员到位情况","总监理工程师、现场执行监理工程师未按投标承诺或合同约定到位的，直接扣20分；\n监理工程师、监理员等未按投标承诺或合同约定到位的，分别按2分/人、1分/人扣分，最多扣10分。",20,20,null,20,null,"合同管理部"]
[2,"质量控制情况","监理项目发生质量事故的，扣5分；\n因监理单位原因造成工程质量事故的，直接扣20分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人技术措施方案的审查情况，扣0~10分；\n根据各类检测、旁站监理情况，扣0~5分；\n根据质量评定、验收程序等方面情况，扣0~5分。",20,16,null,16,"该标段未发生质量事故，监理单位对承包人技术措施方案审查较及时，能够建立合同开展检测、旁站及验收工作，但施工单位质量评定不及时，监理须加强督促。检查中发现施工单位存在堤防填筑、钢筋制安、混凝土浇筑、止水安装等质量问题，监理单位应加强管理。","质量安全管理部"]
[3,"进度控制情况","因监理单位原因造成工程实际实施工期超过合同工期或工程交工日期延误的，直接扣10分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人进度保障措施方案的审查情况，扣0~5分；\n根据监理单位对工程进度的督促请款，扣0~5分。",10,8,null,8,null,"建设管理部"]
[4,"安全控制及文明施工监督情况","所监理项目发生安全生产事故的，直接扣20分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人安全技术、文明施工措施（方案）审查情况，扣0~10分；\n根据事故处理、应急预案、现场管理等方面情况，扣0~10分。",20,18,null,18,null,"质量安全管理部"]
[5,"投资控制及合同管理情况","因监理单位原因造成承包人索赔或合同项目投资突破合同价的，直接扣10分；\n根据计量控制、支付控制情况，扣0~5分；；\n根据变更处理、索赔处理到位情况，扣0~5分。",10,8,null,8,null,"建设管理部"]
[6,"监理行为","廉政合同履行情况，是否发现有商业贿赂和吃拿卡要等行为。",20,20,null,20,null,"建管处"]

{"sheet":"J007","index":15,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"hidden":true,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,2,5],[4,0,4,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"附件2："]
["监理合同履行评价评分表"]
["合同名称： 引江济淮工程（安徽段）江淮沟通段J007标工程建设监理\n合同单位：评价联合体牵头人河南明珠工程管理有限公司（不评价联合体成员福建省交通建设工程监理咨询有限公司）"]
["序号","评价指标","参考标准","标准分","建管处一、二季度打分最低项统计","建管处扣分依据","集团公司半年度打分","集团公司扣分依据","打分部门"]
["得分合计",null,null,100,91,null,84]
[1,"人员到位情况","总监理工程师、现场执行监理工程师未按投标承诺或合同约定到位的，直接扣20分；\n监理工程师、监理员等未按投标承诺或合同约定到位的，分别按2分/人、1分/人扣分，最多扣10分。",20,16,null,11,"3月5人考勤不足，部分人员受疫情影响，4月2人考勤不足，请销假手续未办理完全。合同人员实际进场12人，其中马雅峰（安全工程师，未进场）离职、关宝玲（监理员）离职，目前实在岗合同人员11人；离职2人正在办理变更手续；试验室整体外委，后人员调整手续正在办理。","合同管理部"]
[2,"质量控制情况","监理项目发生质量事故的，扣5分；\n因监理单位原因造成工程质量事故的，直接扣20分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人技术措施方案的审查情况，扣0~10分；\n根据各类检测、旁站监理情况，扣0~5分；\n根据质量评定、验收程序等方面情况，扣0~5分。",20,20,null,19,"该标段未发生质量事故，监理单位对承包人技术措施方案审查较及时，能够建立合同开展检测、旁站及验收工作，但施工单位质量评定不及时，监理须加强督促。检查中发现施工单位存在钢筋制安、混凝土浇筑等质量问题，监理单位应加强管理。","质量安全管理部"]
[3,"进度控制情况","因监理单位原因造成工程实际实施工期超过合同工期或工程交工日期延误的，直接扣10分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人进度保障措施方案的审查情况，扣0~5分；\n根据监理单位对工程进度的督促请款，扣0~5分。",10,8,null,8,null,"建设管理部"]
[4,"安全控制及文明施工监督情况","所监理项目发生安全生产事故的，直接扣20分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人安全技术、文明施工措施（方案）审查情况，扣0~10分；\n根据事故处理、应急预案、现场管理等方面情况，扣0~10分。",20,19,null,18,null,"质量安全管理部"]
[5,"投资控制及合同管理情况","因监理单位原因造成承包人索赔或合同项目投资突破合同价的，直接扣10分；\n根据计量控制、支付控制情况，扣0~5分；；\n根据变更处理、索赔处理到位情况，扣0~5分。",10,8,null,8,null,"建设管理部"]
[6,"监理行为","廉政合同履行情况，是否发现有商业贿赂和吃拿卡要等行为。",20,20,null,20,null,"建管处"]

{"sheet":"J008","index":16,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"hidden":true,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,2,5],[4,0,4,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"附件2："]
["监理合同履行评价评分表"]
["合同名称： 引江济淮工程（安徽段）江淮沟通段J008标工程建设监理\n合同单位：安徽省江河水利水电工程监理咨询有限公司"]
["序号","评价指标","参考标准","标准分","建管处一、二季度打分最低项统计","建管处扣分依据","集团公司半年度打分","集团公司扣分依据","打分部门"]
["得分合计",null,null,100,94,null,93]
[1,"人员到位情况","总监理工程师、现场执行监理工程师未按投标承诺或合同约定到位的，直接扣20分；\n监理工程师、监理员等未按投标承诺或合同约定到位的，分别按2分/人、1分/人扣分，最多扣10分。",20,20,null,20,null,"合同管理部"]
[2,"质量控制情况","监理项目发生质量事故的，扣5分；\n因监理单位原因造成工程质量事故的，直接扣20分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人技术措施方案的审查情况，扣0~10分；\n根据各类检测、旁站监理情况，扣0~5分；\n根据质量评定、验收程序等方面情况，扣0~5分。",20,18,null,18,"该标段未发生质量事故，监理单位对承包人技术措施方案审查较及时，能够建立合同开展检测、旁站及验收工作，但施工单位质量评定不及时，监理须加强督促。检查中发现施工单位存在钢筋制安、混凝土浇筑等质量问题，监理单位应加强管理。","质量安全管理部"]
[3,"进度控制情况","因监理单位原因造成工程实际实施工期超过合同工期或工程交工日期延误的，直接扣10分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人进度保障措施方案的审查情况，扣0~5分；\n根据监理单位对工程进度的督促请款，扣0~5分。",10,8,null,8,null,"建设管理部"]
[4,"安全控制及文明施工监督情况","所监理项目发生安全生产事故的，直接扣20分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人安全技术、文明施工措施（方案）审查情况，扣0~10分；\n根据事故处理、应急预案、现场管理等方面情况，扣0~10分。",20,20,null,19,null,"质量安全管理部"]
[5,"投资控制及合同管理情况","因监理单位原因造成承包人索赔或合同项目投资突破合同价的，直接扣10分；\n根据计量控制、支付控制情况，扣0~5分；；\n根据变更处理、索赔处理到位情况，扣0~5分。",10,8,null,8,null,"建设管理部"]
[6,"监理行为","廉政合同履行情况，是否发现有商业贿赂和吃拿卡要等行为。",20,20,null,20,null,"建管处"]

{"sheet":"J009","index":17,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"hidden":true,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,2,5],[4,0,4,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"附件2："]
["监理合同履行评价评分表"]
["合同名称： 引江济淮工程（安徽段）江淮沟通段J009（河渠）标工程建设监理\n合同单位：上海宏波工程咨询管理有限公司"]
["序号","评价指标","参考标准","标准分","建管处一、二季度打分最低项统计","建管处扣分依据","集团公司半年度打分","集团公司扣分依据","打分部门"]
["得分合计",null,null,100,95,null,95]
[1,"人员到位情况","总监理工程师、现场执行监理工程师未按投标承诺或合同约定到位的，直接扣20分；\n监理工程师、监理员等未按投标承诺或合同约定到位的，分别按2分/人、1分/人扣分，最多扣10分。",20,18,null,19,"1、3月、4月考勤记录正常。\n2、检查当日严路易、王清2人请假，未报建管处批。\n3、投标30人，按计划应进场9人，实际进场9人。对施工单位人员管理监督不到位。","合同管理部"]
[2,"质量控制情况","监理项目发生质量事故的，扣5分；\n因监理单位原因造成工程质量事故的，直接扣20分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人技术措施方案的审查情况，扣0~10分；\n根据各类检测、旁站监理情况，扣0~5分；\n根据质量评定、验收程序等方面情况，扣0~5分。",20,18,null,18,"该标段未发生质量事故，监理单位对承包人技术措施方案审查较及时，能够建立合同开展检测、旁站及验收工作，但施工单位质量评定不及时，监理须加强督促。检查中发现施工单位存在钢筋制安、混凝土浇筑等质量问题，监理单位应加强管理。","质量安全管理部"]
[3,"进度控制情况","因监理单位原因造成工程实际实施工期超过合同工期或工程交工日期延误的，直接扣10分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人进度保障措施方案的审查情况，扣0~5分；\n根据监理单位对工程进度的督促请款，扣0~5分。",10,10,null,10,null,"建设管理部"]
[4,"安全控制及文明施工监督情况","所监理项目发生安全生产事故的，直接扣20分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人安全技术、文明施工措施（方案）审查情况，扣0~10分；\n根据事故处理、应急预案、现场管理等方面情况，扣0~10分。",20,20,null,19,null,"质量安全管理部"]
[5,"投资控制及合同管理情况","因监理单位原因造成承包人索赔或合同项目投资突破合同价的，直接扣10分；\n根据计量控制、支付控制情况，扣0~5分；；\n根据变更处理、索赔处理到位情况，扣0~5分。",10,9,null,9,null,"建设管理部"]
[6,"监理行为","廉政合同履行情况，是否发现有商业贿赂和吃拿卡要等行为。",20,20,null,20,null,"建管处"]

{"sheet":"J010-1、J010-2","index":18,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"hidden":true,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,2,5],[4,0,4,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"附件2："]
["监理合同履行评价评分表"]
["合同名称：引江济淮工程（安徽段）江淮沟通段J010-1标、J010-2标工程建设监理\n合同单位：广东顺水工程建设监理有限公司"]
["序号","评价指标","参考标准","标准分","建管处一、二季度打分最低项统计","建管处扣分依据","集团公司半年度打分","集团公司扣分依据","打分部门"]
["得分合计",null,null,100,80,null,86]
[1,"人员到位情况","总监理工程师、现场执行监理工程师未按投标承诺或合同约定到位的，直接扣20分；\n监理工程师、监理员等未按投标承诺或合同约定到位的，分别按2分/人、1分/人扣分，最多扣10分。",20,14,null,16,"抽查黄兆铭（缺勤无手续）、王瑞杰（缺勤无手续）。1、3月张栓彬、裴杨群2人缺勤，无请销假；计划应进场27人，实际进场26人（投标人员杨水深与进场计划不一致且未做说明）。对施工单位人员到岗监管不力。","合同管理部"]
[2,"质量控制情况","监理项目发生质量事故的，扣5分；\n因监理单位原因造成工程质量事故的，直接扣20分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人技术措施方案的审查情况，扣0~10分；\n根据各类检测、旁站监理情况，扣0~5分；\n根据质量评定、验收程序等方面情况，扣0~5分。",20,16,null,19,"该标段未发生质量事故，监理单位对承包人技术措施方案审查较及时，能够建立合同开展检测、旁站及验收工作，但施工单位质量评定不及时，监理须加强督促。检查中发现施工单位存在钢筋制安、混凝土浇筑、止水安装等质量问题，监理单位应加强管理。","质量安全管理部"]
[3,"进度控制情况","因监理单位原因造成工程实际实施工期超过合同工期或工程交工日期延误的，直接扣10分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人进度保障措施方案的审查情况，扣0~5分；\n根据监理单位对工程进度的督促请款，扣0~5分。",10,7,null,7,null,"建设管理部"]
[4,"安全控制及文明施工监督情况","所监理项目发生安全生产事故的，直接扣20分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人安全技术、文明施工措施（方案）审查情况，扣0~10分；\n根据事故处理、应急预案、现场管理等方面情况，扣0~10分。",20,17,null,18,null,"质量安全管理部"]
[5,"投资控制及合同管理情况","因监理单位原因造成承包人索赔或合同项目投资突破合同价的，直接扣10分；\n根据计量控制、支付控制情况，扣0~5分；；\n根据变更处理、索赔处理到位情况，扣0~5分。",10,6,null,6,null,"建设管理部"]
[6,"监理行为","廉政合同履行情况，是否发现有商业贿赂和吃拿卡要等行为。",20,20,null,20,null,"建管处"]

{"sheet":"J011","index":19,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"hidden":true,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,2,5],[4,0,4,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"附件2："]
["监理合同履行评价评分表"]
["合同名称：引江济淮工程（安徽段）江淮沟通段J011水利工程建设监理\n合同单位：中水淮河规划设计研究有限公司"]
["序号","评价指标","参考标准","标准分","建管处一、二季度打分最低项统计","建管处扣分依据","集团公司半年度打分","集团公司扣分依据","打分部门"]
["得分合计",null,null,100,94,null,96.5]
[1,"人员到位情况","总监理工程师、现场执行监理工程师未按投标承诺或合同约定到位的，直接扣20分；\n监理工程师、监理员等未按投标承诺或合同约定到位的，分别按2分/人、1分/人扣分，最多扣10分。",20,20,null,20,null,"合同管理部"]
[2,"质量控制情况","监理项目发生质量事故的，扣5分；\n因监理单位原因造成工程质量事故的，直接扣20分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人技术措施方案的审查情况，扣0~10分；\n根据各类检测、旁站监理情况，扣0~5分；\n根据质量评定、验收程序等方面情况，扣0~5分。",20,20,null,19.5,"该标段未发生质量事故，监理单位对承包人技术措施方案审查较及时，能够建立合同开展检测、旁站及验收工作，但施工单位质量评定不及时，监理须加强督促。","质量安全管理部"]
[3,"进度控制情况","因监理单位原因造成工程实际实施工期超过合同工期或工程交工日期延误的，直接扣10分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人进度保障措施方案的审查情况，扣0~5分；\n根据监理单位对工程进度的督促请款，扣0~5分。",10,10,null,10,null,"建设管理部"]
[4,"安全控制及文明施工监督情况","所监理项目发生安全生产事故的，直接扣20分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人安全技术、文明施工措施（方案）审查情况，扣0~10分；\n根据事故处理、应急预案、现场管理等方面情况，扣0~10分。",20,14,null,17,null,"质量安全管理部"]
[5,"投资控制及合同管理情况","因监理单位原因造成承包人索赔或合同项目投资突破合同价的，直接扣10分；\n根据计量控制、支付控制情况，扣0~5分；；\n根据变更处理、索赔处理到位情况，扣0~5分。",10,10,null,10,null,"建设管理部"]
[6,"监理行为","廉政合同履行情况，是否发现有商业贿赂和吃拿卡要等行为。",20,20,null,20,null,"建管处"]

{"sheet":"H001","index":20,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"hidden":true,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,2,5],[4,0,4,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"附件2："]
["监理合同履行评价评分表"]
["合同名称：引江济淮工程(安徽段)江水北送段H001标工程建设监理\n合同单位：上海宏波工程咨询管理有限公司"]
["序号","评价指标","参考标准","标准分","建管处一、二季度打分最低项统计","建管处扣分依据","集团公司半年度打分","集团公司扣分依据","打分部门"]
["得分合计",null,null,100,79,null,85]
[1,"人员到位情况","总监理工程师、现场执行监理工程师未按投标承诺或合同约定到位的，直接扣20分；\n监理工程师、监理员等未按投标承诺或合同约定到位的，分别按2分/人、1分/人扣分，最多扣10分。",20,15,null,16,"广域网考勤部分总监理工程师3月缺勤15天；钉钉考勤部分，录入3人魏立岩5月缺勤7天、4月缺勤7天、3月缺勤22天，吴开慧5月缺勤22天、4月缺勤22天、3月缺勤21天，张亚俊4月缺勤11天、3月缺勤22天。对施工单位人员到岗监管不力。","合同管理部"]
[2,"质量控制情况","监理项目发生质量事故的，扣5分；\n因监理单位原因造成工程质量事故的，直接扣20分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人技术措施方案的审查情况，扣0~10分；\n根据各类检测、旁站监理情况，扣0~5分；\n根据质量评定、验收程序等方面情况，扣0~5分。",20,16,null,16,"该标段未发生质量事故，监理单位对承包人技术措施方案审查较及时，能够建立合同开展检测、旁站及验收工作，但施工单位质量评定不及时，监理须加强督促。检查中发现施工单位存在钢筋制安、混凝土浇筑、止水安装等质量问题，监理单位应加强管理。","质量安全管理部"]
[3,"进度控制情况","因监理单位原因造成工程实际实施工期超过合同工期或工程交工日期延误的，直接扣10分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人进度保障措施方案的审查情况，扣0~5分；\n根据监理单位对工程进度的督促请款，扣0~5分。",10,5,null,5,null,"建设管理部"]
[4,"安全控制及文明施工监督情况","所监理项目发生安全生产事故的，直接扣20分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人安全技术、文明施工措施（方案）审查情况，扣0~10分；\n根据事故处理、应急预案、现场管理等方面情况，扣0~10分。",20,16,null,19,null,"质量安全管理部"]
[5,"投资控制及合同管理情况","因监理单位原因造成承包人索赔或合同项目投资突破合同价的，直接扣10分；\n根据计量控制、支付控制情况，扣0~5分；；\n根据变更处理、索赔处理到位情况，扣0~5分。",10,9,null,9,null,"建设管理部"]
[6,"监理行为","廉政合同履行情况，是否发现有商业贿赂和吃拿卡要等行为。",20,18,"廉政教育和活动少",20,null,"建管处"]

{"sheet":"H002","index":21,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"hidden":true,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,2,5],[4,0,4,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"附件2："]
["监理合同履行评价评分表"]
["合同名称：引江济淮工程(安徽段)江水北送段H002标工程建设监理（朱集站～龙德河段河道）\n合同单位：安徽省大禹水利工程科技有限公司"]
["序号","评价指标","参考标准","标准分","建管处一、二季度打分最低项统计","建管处扣分依据","集团公司半年度打分","集团公司扣分依据","打分部门"]
["得分合计",null,null,100,79,null,84]
[1,"人员到位情况","总监理工程师、现场执行监理工程师未按投标承诺或合同约定到位的，直接扣20分；\n监理工程师、监理员等未按投标承诺或合同约定到位的，分别按2分/人、1分/人扣分，最多扣10分。",20,16,null,17,"投标监理人员38人，变更监理员9人，退场14人，另有吴其保等7名投标人员未在该项目履约，而在亳州供水项目（其他标段）任职；现场剩余合同履约人员8人；检查3-5月出勤记录，替换杜伟的范建军未录入考勤，崔超3-5月仅出勤1天，替换闫文娟的武雪松无出勤记录，3-5月无请销假记录。","合同管理部"]
[2,"质量控制情况","监理项目发生质量事故的，扣5分；\n因监理单位原因造成工程质量事故的，直接扣20分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人技术措施方案的审查情况，扣0~10分；\n根据各类检测、旁站监理情况，扣0~5分；\n根据质量评定、验收程序等方面情况，扣0~5分。",20,15,null,15,"H002-2标阶段验收后护坡、小型机购物发现较多质量问题，监理单位对承包人技术措施方案审查较及时，能够建立合同开展检测、旁站及验收工作，但施工单位质量评定不及时，监理须加强督促。","质量安全管理部"]
[3,"进度控制情况","因监理单位原因造成工程实际实施工期超过合同工期或工程交工日期延误的，直接扣10分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人进度保障措施方案的审查情况，扣0~5分；\n根据监理单位对工程进度的督促请款，扣0~5分。",10,6,null,6,null,"建设管理部"]
[4,"安全控制及文明施工监督情况","所监理项目发生安全生产事故的，直接扣20分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人安全技术、文明施工措施（方案）审查情况，扣0~10分；\n根据事故处理、应急预案、现场管理等方面情况，扣0~10分。",20,15,null,17,null,"质量安全管理部"]
[5,"投资控制及合同管理情况","因监理单位原因造成承包人索赔或合同项目投资突破合同价的，直接扣10分；\n根据计量控制、支付控制情况，扣0~5分；；\n根据变更处理、索赔处理到位情况，扣0~5分。",10,9,null,9,null,"建设管理部"]
[6,"监理行为","廉政合同履行情况，是否发现有商业贿赂和吃拿卡要等行为。",20,18,"廉政教育和活动少",20,null,"建管处"]

{"sheet":"H004.H005","index":22,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"hidden":true,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,2,5],[4,0,4,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"附件2："]
["监理合同履行评价评分表"]
["合同名称：引江济淮工程(安徽段)江水北送段H004、H005标工程建设监理 (亳州供水、阜阳供水、西淝河上段龙德~省界河段工程)\n合同单位：安徽省大禹水利工程科技有限公司"]
["序号","评价指标","参考标准","标准分","建管处一、二季度打分最低项统计","建管处扣分依据","集团公司半年度打分","集团公司扣分依据","打分部门"]
["得分合计",null,null,100,86,null,80]
[1,"人员到位情况","总监理工程师、现场执行监理工程师未按投标承诺或合同约定到位的，直接扣20分；\n监理工程师、监理员等未按投标承诺或合同约定到位的，分别按2分/人、1分/人扣分，最多扣10分。",20,14,null,8,"现场抽查左敦厚、黄申、吴思源均未在岗，无手续。按计划进场12人，录入考勤系统合同人员6人；3、4、5月钉钉考勤无出勤记录或严重缺勤；\n未见请销假记录；吴其宝、张法宝广域网无考勤记录。","合同管理部"]
[2,"质量控制情况","监理项目发生质量事故的，扣5分；\n因监理单位原因造成工程质量事故的，直接扣20分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人技术措施方案的审查情况，扣0~10分；\n根据各类检测、旁站监理情况，扣0~5分；\n根据质量评定、验收程序等方面情况，扣0~5分。",20,16,null,16,"该标段未发生质量事故，监理单位对承包人技术措施方案审查较及时，能够建立合同开展检测、旁站及验收工作，但施工单位质量评定不及时，监理须加强督促。检查中发现施工单位存在钢筋制安、混凝土浇筑、止水安装等质量问题，监理单位应加强管理。","质量安全管理部"]
[3,"进度控制情况","因监理单位原因造成工程实际实施工期超过合同工期或工程交工日期延误的，直接扣10分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人进度保障措施方案的审查情况，扣0~5分；\n根据监理单位对工程进度的督促请款，扣0~5分。",10,10,null,10,null,"建设管理部"]
[4,"安全控制及文明施工监督情况","所监理项目发生安全生产事故的，直接扣20分；\n根据监理单位对所监理项目的施工承包人安全技术、文明施工措施（方案）审查情况，扣0~10分；\n根据事故处理、应急预案、现场管理等方面情况，扣0~10分。",20,18,null,18,null,"质量安全管理部"]
[5,"投资控制及合同管理情况","因监理单位原因造成承包人索赔或合同项目投资突破合同价的，直接扣10分；\n根据计量控制、支付控制情况，扣0~5分；；\n根据变更处理、索赔处理到位情况，扣0~5分。",10,8,null,8,null,"建设管理部"]
[6,"监理行为","廉政合同履行情况，是否发现有商业贿赂和吃拿卡要等行为。",20,20,null,20,null,"建管处"]

{"sheet":"附件2","index":23,"n_rows":20,"n_cols":36,"rows_kept":20,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,19],[2,21,2,34],[3,2,3,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2："]
["引江济淮工程(工程）水利工程建设监理合同履行评价汇总表"]
["序号","合同编号","合同名称","合同单位","项目概况","建管处","合同签订时间","合同额（万元）","建管处自评打分","2018年第三季度综合得分","2018年第四季度（即年度）综合得分","2019年第一季度综合得分","2019年第二季度综合得分","首次履约评价","集团复核后平均得分","评价得分","等级","得分排序","备注（现有信用等级）","备注","2018年7-2019年6月份广域网累计出勤率","集团公司复核调整扣减分值"]
[null,null,"合计",{"$nulls":4},{"v":27885.7181,"d":"27885.72"},{"$nulls":13},"管理人员扣分","管理人员扣分依据","机械设备到位扣分","机械设备到位扣分依据","工程进度管理扣分","工程进度管理扣分依据","工程质量管理扣分","工程质量管理扣分依据","施工技术管理扣分","施工技术管理扣分依据","劳务分包及农民工工资拖欠扣分","劳务分包及农民工工资拖欠扣分依据","安全生产及文明施工扣分","安全生产及文明施工扣分依据","合计扣分"]
[1,"YJJH-JHGT-ZX-20180824098","J010-1、J010-2标工程建设监理","广东顺水工程建设监理有限公司","监理J010-1、 J010-2标段位于江淮沟通段内，对应河道桩号范围为J61+570~J97+505（桩号以委托人确认的施工图为准），主要内容为：河道土石方开挖、膨胀土边坡防护、水下疏挖、边坡防护、新建管护道路及跨沟桥涵、新（重）建或加固交叉建筑物、水土保持工程等。","淮南建管处","2018-08-24",2031.36,{"v":92,"d":"92.00"},null,null,{"v":92,"d":"92.00"},97.83,null,{"v":93.4575,"d":"93.46"},null,"优秀",1,"A",null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[2,"YJJH-JHGT-ZX-20180320057","J005-2.J006-1标工程建设监理","安徽省水利水电工程建设监理中心","本段共分为两个施工标段，其中J005-2标为蜀山枢纽出口~高新区边界段，桩号32+100~35+180，长3.08km。J006-1标为高新区边界~试验段起点，桩号35+180~40+181.7，长5.002km。\nJ005-2标段工程主要内容为：河道土石方开挖、膨胀土与崩解岩边坡防护、堤防填筑、新建管护道路、新建河西、杨大郢、张公塘3座跌水涵及弃渣场水土保持等；J006-1标段工程主要内容为：河道土石方开挖、膨胀土与崩解岩边坡防护、新建管护道路、新建秦大郢跌水涵、胡平堰跌井、堰滩跌水及弃渣场水土保持等。","合肥建管处","2018-03-20",{"v":1040,"d":"1040.00"},{"v":93,"d":"93.00"},{"v":90,"d":"90.00"},87.92,{"v":90,"d":"90.00"},91.55,null,{"v":91.43375,"d":"91.43"},null,"优秀",2,"AA",null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[3,"YJJH-YJJC-ZX-20180628084","C006水利工程标工程建设监理\n","江苏科兴项目管理有限公司","引江济巢段内桩号72+240～82+000（桩号以委托人确认的施工图为准），总长约9.76km。水利工程主要内容包括河道开挖、填塘工程、膨胀土治理、岩基处理、护坡、管护道路、9座跌水涵、舒庐干渠渡槽、庐南分干渠渡槽、庐江闸下锚地以及弃渣场水土保持等。","庐江建管处","2018-06-28",{"v":2712.6081,"d":"2712.61"},{"v":93,"d":"93.00"},null,null,{"v":89,"d":"89.00"},88.41,null,{"v":90.8525,"d":"90.85"},null,"优秀",3,"BBB",null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[4,"YJJH-JHGT-ZX-20180926107","J005-1标工程建设监理","评价联合体牵头人安徽省水利水电工程建设监理中心（不评价联合体成员江苏华宁工程咨询有限公司）","江淮沟通段内桩号29+530～32+100（桩号以委托人确认的施工图为准），该标段总长2.57km，段内主要为蜀山泵站枢纽（含引水泵站、船闸、泄水闸、向阳跌水涵、连接渠道及两岸防洪堤等建筑物等）。","合肥建管处","2018-09-27",{"v":2341.237,"d":"2341.24"},{"v":92,"d":"92.00"},null,null,{"v":88,"d":"88.00"},{"v":88,"d":"88.00"},null,{"v":90,"d":"90.00"},null,"良好",4,"AA",null,{"v":0.9794,"d":"97.94%"}]
[5,"YJJH-JHGT-ZX-20180628085","J007标工程建设监理","评价联合体牵头人河南明珠工程管理有限公司（不评价联合体成员福建省交通建设工程监理咨询有限公司）","江淮沟通段内，共分为两个施工标段，其中J007-1标桩号41+681.7～43+600，总长1.918km；J007-2标桩号43+600～46+000，总长2.40km（桩号以委托人确认的施工图为准）。主要内容包括河道土石方开挖、膨胀土及崩解岩处理、边坡防护、新建管护道路、新建余圩跌水、方大塘跌井、窦小郢跌井、弃渣场水土保持工程以及G312合六叶公路桥（含保通线）等；J007-2标段工程主要内容包括河道土石方开挖、膨胀土、崩解岩边坡防护、新建管护道路、新建小蜀山分干渠连通渠及控制闸以及弃渣场水土保持工程等。","合肥建管处","2018-06-28",{"v":2489.8681,"d":"2489.87"},{"v":94,"d":"94.00"},{"v":81,"d":"81.00"},{"v":82.8,"d":"82.80"},{"v":86,"d":"86.00"},89.32,null,89.39,null,"良好",5,"A",null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[6,"YJJH-JHGT-GC-20190131142","菜巢分水岭以北庐江境水利工程建设监理","黄河工程咨询监理有限责任公司","引江济淮工程（安徽段）菜巢分水岭以北庐江境水利工程内容主要包括C007、C008、C009、Y001水利工程","庐江建管处","2019-01-31",{"v":1713.5845,"d":"1713.58"},{"v":88,"d":"88.00"},{"$nulls":4},{"v":93,"d":"93.00"},{"v":89,"d":"89.00"},null,"良好",6,"A",null,"未登记考勤"]
[7,"YJJH-JHGT-ZX-20181031115","J008标工程建设监理","评价联合体牵头人安徽省江河水利水电监理咨询有限公司（不评价联合体成员安徽省高等级公路监理有限公司）","江淮沟通段内46+000～48+000（桩号以委托人确认的施工图为准），总长约2.00km。主要内容包括河道土石方开挖、膨胀土及崩解岩边坡防护、新建管护道路、新建聂夹弄跌井、弃渣场水土保持工程、淠河总干渠渡槽以及配套交通桥梁等。","合肥建管处","2018-10-31",{"v":1612,"d":"1612.00"},{"v":92,"d":"92.00"},{"$nulls":3},83.75,null,{"v":87.875,"d":"87.88"},null,"良好",7,"无",null,{"v":0.9474,"d":"94.74%"}]
[8,"YJJH-JSBS-ZX-20171108023","H002标工程建设监理（朱集站～龙德河段河道）","安徽省大禹水利工程科技有限公司","朱集站是江水北送西淝河线上的第四级泵站，位于利辛县境内的朱集闸右堤外侧，拟利用朱集闸节制挡水。新开挖进、出水渠道与朱集闸上、下游西淝河河道连接，承接西淝河北站抽水继续北调，提水入朱集站站上西淝河。朱集站～龙德河段（桩号112+715～155+519）长42.80km。","江水北送建管处","2017-11-08",{"v":588.4036,"d":"588.40"},{"v":86,"d":"86.00"},{"v":91,"d":"91.00"},89.93,{"v":92,"d":"92.00"},84.71,null,{"v":87.705,"d":"87.71"},null,"良好",8,"AAA",null,{"v":0.5954,"d":"59.54%"}]
[9,"YJJH-ZT-ZX-20170104014","J001标工程建设监理","中水淮河安徽恒信工程咨询有限公司","派河口泵站枢纽（J001标段桩号0+000-3+240）位于引江济淮线路江淮沟通段起点派河口，由泵站、船闸和节制闸组成。施工准备开始至缺陷责任期结束全部监理服务，包括设备监造。","肥西建管处","2016-12-22",{"v":951,"d":"951.00"},{"v":88,"d":"88.00"},{"v":87,"d":"87.00"},86.03,{"v":92,"d":"92.00"},82.49,null,87.44,null,"良好",9,"AAA",null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[10,"YJJH-YJJC-ZX-20181010112","C001标工程建设监理","评价联合体牵头人安徽省大禹水利工程科技有限公司（不评价联合体成员安徽省中兴工程监理有限公司）","引江济巢段菜子湖线长河段内桩号00+000～10+850（桩号以委托人确认的施工图为准），该标段总长10.85km。主要内容包括枞阳引江枢纽（含泵站、节制闸、船闸、过鱼设施、跨渠交通桥等）、4.94km河道疏浚及左右岸堤防加固、拆除重建跨河桥梁1座（S228长河大桥）、锚地、新建或加固交叉建筑物13座（堤涵共6座：含拆除重建2座，加固4 座；泵站1座；管护道路（水系连通）桥梁6座）、鱼类增殖站、水文监测站、供电工程、管理用房以及水土保持等。","安庆建管处","2018-10-10",{"v":2530.0838,"d":"2530.08"},{"v":92,"d":"92.00"},null,null,{"v":85,"d":"85.00"},78.81,null,{"v":86.9525,"d":"86.95"},null,"良好",10,"AAA",null,{"v":0.6064,"d":"60.64%"},{"$nulls":14},{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"YJJH-JSBS-ZX-20180122033","H004.H005标（亳州供水、阜阳供水、西淝河上段龙德～省界河段工程）工程建设监理","安徽省大禹水利工程科技有限公司","亳州城市供水工程包括供水管道、加压泵站及亳州调蓄水库。阜阳供水工程包括向阜阳供水管道，长度6.445km。新建加压泵站和河道梯级泵站（插花站）各1座。工程拟对西淝河上段龙德站~省界输水（桩号155+519~185+872）河段进行扩挖，长度30.353km。新建龙德站。","江水北送建管处","2018-01-22",{"v":2193.1726,"d":"2193.17"},{"v":85,"d":"85.00"},{"v":90,"d":"90.00"},88.74,{"v":84.5,"d":"84.50"},88.45,null,{"v":86.46125,"d":"86.46"},null,"良好",11,"AAA",null,{"v":0.9809,"d":"98.09%"}]
[12,"YJJH-YJJC-ZX-20180228055","Y002、Y003标工程建设监理","中水淮河安徽恒信工程咨询有限公司","引江济巢段小合分线施工Y002、Y003标起讫桩号为5+532～20+848，总长约15km，包括杭埠河倒虹吸、河道开挖、堤防填筑、膨胀土治理、护坡、13座跨河桥梁、2座管护道路桥梁、两岸管护道路、板桩墙、3座渡槽、1座穿堤涵、1座跌水、监测等。","肥西建管处","2018-02-28",{"v":1541.0538,"d":"1541.05"},{"v":89,"d":"89.00"},{"v":84,"d":"84.00"},83.13,{"v":83,"d":"83.00"},84.89,null,{"v":86.3775,"d":"86.38"},null,"良好",12,"AAA",null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[13,"YJJH-JHGT-ZX-20180827100","J002-2标工程建设监理","水利部丹江口水利枢纽管理局建设监理中心","监理J002-2标段位于江淮沟通段内，对应河道桩号18+220~20+750、21+870~28+200（桩号以委托人确认的施工图为准）两段，总长8.860km。主要内容为：河道开挖、膨胀土、崩解岩边坡防护、堤防填筑、护坡护岸、灌注桩直墙、管护道路、新建渠系交叉建筑物、弃渣场水土保持及汤口路主线桥坡面防护等。","肥西建管处","2018-08-27",{"v":1050.5466,"d":"1050.55"},{"v":86,"d":"86.00"},null,null,{"v":86,"d":"86.00"},81.54,null,{"v":84.885,"d":"84.89"},null,"良好",13,"A",null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[14,"YJJH-YJJC-ZX-20171201025","C005标工程建设监理\n","评价联合体牵头人水利部丹江口水利枢纽管理局建设监理中心（不评价联合体成员合肥工大建设监理有限责任公司）","新开河渠5.19km，其中庐铜铁路交叉先行建设河渠工程400m；新建跌水8座；新建7座跨河公路桥，都是三跨变截面预应力混凝土连续梁桥，其中桂山岗桥、黄庄桥、三担桥、王屯桥、杨村桥和殷桥主跨跨径均为120m，X065公路桥主跨跨径为130m。","庐江建管处","2017-12-01",{"v":1600,"d":"1600.00"},{"v":82,"d":"82.00"},{"v":89,"d":"89.00"},87.27,{"v":85,"d":"85.00"},77.11,null,{"v":83.2975,"d":"83.30"},null,"良好",14,"A",null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[15,"YJJH-YJJC-ZX-20180628083","C004标工程建设监理\n","评价联合体牵头人武汉长科工程建设监理有限责任公司（不评价联合体成员武汉桥梁建筑工程监理有限公司）","引江济巢段内桩号54+091～67+050（桩号以委托人确认的施工图为准），总长约12.96km。主要内容包括河道开挖、膨胀土治理、崩解岩处理、护坡、防渗排水、管护道路、19座跌水涵、6座渠道引水灌溉泵站、9座桥梁、弃渣场水土保持等。","庐江建管处","2018-06-28",{"v":3030.8,"d":"3030.80"},{"v":84,"d":"84.00"},null,null,{"v":79,"d":"79.00"},79.66,null,{"v":81.665,"d":"81.67"},null,"良好",15,"A",null,{"v":0.36,"d":"36.00%"},{"$nulls":14},{"v":0,"d":"0.00"}]
[16,"YJJH-SY-ZX-20160105006","J006-2标试验工程建设监理（试验工程2018年4月28日通过合同完工验收，本次不评价）","安徽省水利水电工程建设监理中心",null,"合肥建管处","2016-01-05",{"v":460,"d":"460.00"},{"$nulls":10},"AA",null,"2018年4月28日通过合同完工验收，不参与评价"]